## planning
datum | te doen | inlever datum | informatie | Gedaan
2020-09-23 | planning maken | 2020-09-21 | planning maken en inleveren
24-9-2020ontwerp maken |  | 2020-09-25 | ontwerp maken t/m 25 sept
2020-09-25 | begin stappenplan |  | beginnen met stappenplan uiterlijk 27sept af
2020-09-27 | foto's maken |  | foto's maken van schijf installeren en geheugen
2020-09-27 | filmpje maken |  | filmpje maken van geheugen uitbreiden/ overklocken
2020-09-28 | begin website tekst |  | tekst van website maken
2020-09-29 | website styling
2020-10-03 | stappen plan toevoegen
2020-10-04 | foto's/filmpje toevoegen
2020-10-05 | site afmaken
2020-10-06 | site afmaken
2020-10-07 | site afmaken
2020-10-08 | laatste dingen doen
2020-10-09 | website goed testen
2020-10-10 | inleveren